## ProjectTaskList
{42}
|  | INICIO DEL PROYECTO | 2024-08-03
TAREA | DESCRIPCIÓN | Dificultad | FECHA FINALIZACIÓN | HORAS INVERT.
ACTUADOR A TRABAJAR | Definir cual va a ser el actuador a trabajae, de qué marca y qué modelo. Para ello es indispensable tener en cuenta las características de trabajo y las propiedades necesarias. | LOW | 2024-09-09 | 2
2
LOOGICA DE PROGRAMACIÓN | Establecer cuales van a ser las salidas y entradas para el problema planteado en el TIA Portal, realizar el pseudocódigo y diagrama de flujo que denote toda la secuencia del programa. | MEDIUM | 2024-09-13 | 4
4
PROGRAMA EN KOP | Codificar la lógica ya definida del pseudocódico en lenguaje LADDER para cada uno de los cilindros. | HIGH | 2024-09-14 | 5
5
PROGRAMA EN GRAFCET | Codificar la lógica ya definida del pseudocódico en representación de GRAFCET para cada uno de los cilindros. | HIGH | - | 4
4

## Hoja1
|  |  |  | Valor hora | 19000
| TAREA | TIEMPO | VALOR
MANO DE OBRA | ACTUADOR A TRABAJAR | 2 Horas | 38000
| LÓGICA DE PROGRAMACIÓN | 4 Horas | 76000
| PROGRAMA EN KOP | 5 Horas | 95000
| PROGRAMA EN GRAFCET | 4 Horas | 76000
MATERIALES | __ | NA | NA
|  | NA | NA
|  | NA | NA
TOTAL DEL PROYECTO (CON DOS INGENIEROS) |  | 30 Horas | 570000